Subsecretaría de Servicios y País Digital

Procedimientos Puntos Digitales

Análisis de proyectos de Puntos Digitales
Equipo de Proyectos

Índice

Procedimiento de análisis de proyectos de Puntos Digitales	3

Objetivo	3

Alcance	3

Proceso general	3

. Glosario	3

Roles / Funciones	3

Lineamientos y Políticas de Procedimiento	3

Ciclos y flujo de trabajo	4

Inicio	4

Proceso de análisis de proyectos de Puntos Digitales	4

Flujo del proceso	7

Detalle de los procedimientos	8

### Procedimiento de Análisis de proyectos de Puntos Digitales - Equipo Proyectos

#### Objetivo

Establecer y describir las actividades de la Dirección de Soluciones Tecnológicas de País Digital dependiente de la Subsecretaría de Servicios y País Digital (en adelante, “SSSYPD”), con el fin de asegurar la unidad de criterios de todos los participantes en los distintos procesos y asegurar el cumplimiento en todas las etapas de los mismos.

#### Alcance

El presente documento aplica a las actividades relacionadas al análisis de proyectos de Puntos Digitales del equipo de Proyectos en el marco del Programa Punto Digital (PD) de la Dirección de Soluciones Tecnológicas de País Digital (DSTPD), dependiente de la SSSYPD.

#### Proceso general

La DSTPD cumple con distintos procedimientos para el proceso global de incorporación de nuevos puntos digitales, así como también para el mantenimiento y seguimiento de los mismos.

A continuación, se presenta el proceso aplicado por la DSTPD al análisis de proyectos.

#### . Glosario

| Requerimiento | Información que explica detalladamente las necesidades / razones por las cuales se solicita. |
| --- | --- |
| Recepción y registro de solicitudes | Acción de registrar las solicitudes de nuevos puntos digitales y/o acciones de mantenimiento de los mismos. |

#### Roles / Funciones

Los roles y funciones se encuentran descritos en el documento Manual de Procedimientos de Puntos Digitales, los cuales son de aplicación a todos los procedimientos de la DSTYPD

.

#### Lineamientos y Políticas de Procedimiento

- Toda actividad a desarrollarse por el equipo de la DSTYPD para el análisis de proyectos de Puntos Digitales debe cumplirse conforme al presente procedimiento y los que a futuro de este se desprendan.

#### Ciclos y flujo de trabajo

##### Inicio

Los requerimientos que fueron aprobados y cumplieron con los requerimientos de la etapa de demanda pasan a la etapa de análisis de proyectos

##### Proceso de análisis de proyectos de Puntos Digitales

Se describe a continuación el proceso de análisis de proyectos:

Toda comunicación entre diferentes áreas se realiza a través de correos electrónicos con cuentas oficiales, a menos se indique otro medio en la descripción.

| Actividad | Rol/Función | Control / Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 - Envía documentación por correo electrónico | Municipio | Envía documentación a la casilla institucional del programa en respuesta a la solicitud iniciada en el anexo 1. |
| 2 – Recepciona y analiza la documentación | Analistas equipo de proyectos responsables de la cuenta de mail institucional y/o asignado | Recepciona y analiza de la documentación. Realiza la selección y discriminación en base a la completitud de los documentos solicitados en el proceso anterior y a la disponibilidad de cupo actuales y se registra la caracterización en el repositorio digital, archivo: "Solicitudes". |
| 3 – ¿Incluye todos los documentos correctos y completos? | Analistas equipo de proyectos responsables de la cuenta de mail institucional y/o asignado | En caso negativo continúa en el paso 4. En caso positivo continúa en el paso 6. |
| 4 – Envía respuesta con pedido de ampliación o falta de cupo | Analistas equipo de proyectos responsables de la cuenta de mail institucional y/o asignado | Envía respuesta al municipio informando la necesidad de ampliar la información de la documentación o la falta de cupo para que vuelvan a realizar el pedido. Pasando a finalizar el proceso ya que su recepción reinicia el mismo. |
| 5 Se comunica | Municipio | Comunica al municipio, el que recibe la información y deberá realizar la solicitud inicial completa nuevamente. |
| 6 - Revisa y registra de documentación. | Analista asignado | Revisa la documentación recibida. Se analiza el contenido, la propuesta del espacio. Se registra en repositorio digital carpeta con el nombre del Municipio/PD, se incluye material fílmico - fotográfico e intercambios de correos en la cuenta institucional. |
| 7 - ¿Se encuentra completa la documentación adjunta complementaria? | Analista asignado | En caso negativo se procede a hacer una devolución, paso 7. En caso positivo se procede a iniciar el análisis de obra, paso 9. |
| 8 – Realiza la devolución | Analista asignado al proyecto | Realiza la devolución al municipio de la documentación. Envía correo electrónico, respetando la cadena de mail inicial, explicando detalladamente los errores y/o faltantes. Al mismo tiempo, se solicita que en un plazo no mayor a 10 días el municipio envíe la documentación. Este circuito se repetirá hasta lograr la correcta presentación de la documentación. |
| 9 – Amplía la información y completa documentación. | Municipio | Amplia la información solicitada completando la documentación. Corrige los errores, adjunta los faltantes y devuelve documentos. |
| 10 – Analiza la propuesta de obra inicial | Analista asignado al proyecto | Analiza el proyecto y pautas de obra iniciales. |
| 11 – Comunica tareas, y realiza envío de manuales y calendario de obra | Analista asignado al proyecto | Envía los documentos que acompañan esta etapa: Manual de obra, listado de tareas a realizar. |
| 12 – Recepciona la información e inicia obras. | Municipio | Recepciona los documentos enviados en la acción anterior e inicia las obras indicadas. |
| 13 – Envía compromiso de obra | Municipio | Envía por correo electrónico el documento de compromiso de obra firmado por la autoridad responsable o implementador con fechas de finalización. |
| 14 - Registra plazos y documentación y analiza cumplimiento. | Analista asignado al proyecto | Registra plazos de obra, documentación recibida y se efectúa el seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario de obra. El calendario se guarda en la carpeta del PD del repositorio digital. |
| 15 - Pasa a etapa Designación de equipo de trabajo |  | FIN PROCESO de Análisis |

##### Detalle de los procedimientos

El presente procedimiento es posterior a la demanda proyectos y previó a la asignación de equipo

| Equipo | Proceso |
| --- | --- |
| Proyectos | Gestión de la demanda de Puntos Digitales |
| Proyectos | Análisis de proyectos de Puntos Digitales |
| Proyectos | Designación de equipo de trabajo |
| Proyectos | Preinstalación |
| Soporte Técnico TIC | Preinstalación |
| Monitoreo y vinculación | Registro y capacitación |
| Imagen | Pre-instalación e instalación |
| Stock | Entrega de equipamiento |
| Proyectos | Instalación |
| Soporte Técnico TIC | Instalación |
| Proyectos | Inauguración |